## Plan1
EAP | Início | Término | Duração (dias) | Esforço (hora) | Recurso
1.Desenvolver Solução | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 6 | 24
1.1.Desenvolvimento | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 5 | 16 | TI
2. Homologar teste | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 2
2.1.Teste operação nas telas | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 1 | TI\Guilherme Kaercher
2.2.Ajustes homologação | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 1 | TI
3.Produção | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 1
3.1.Go live | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 1 | TI
4.Encerramento | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 1
4.1.Formalização Aceite - Encerramento | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 1 | Guilherme Kaercher
Envolvidos:
Lucas Miranda - TI
Guilherme Kaercher - Operações

## Plan2
42696